**关于支持各级盲协开展2019年盲人服务引领项目的函**

各省、自治区、直辖市残联组联部（协会办、社工部）；新疆生产建设兵团残联组联部，黑龙江垦区残联组联部：

为了提高残疾人专门协会的工作能力，带动各地盲协参与到加快推进残疾人小康进程中，激励各级盲协组织运用社会化的工作方式开展丰富多彩的盲人服务活动，满足盲人群众的个性化服务需求，中国盲协决定于2019年继续组织开展“全国盲协盲人服务引领项目”。

请各省残联组联部与盲协在本省各级盲协中积极开展盲人服务引领项目，并从中推选1-2个项目报送中国盲协。中国盲协将从中评选出40个具有创新性、典型性、引领性、可复制性的优秀项目方案，并分别资助8000元的项目经费。

现将中国盲协项目实施方案发给你们，请你们按照具体要求，支持做好相关工作。

附件1：关于中国盲协支持各级盲协开展2019年盲人服

务引领项目方案

2：会议及培训人员签到表

 中国残联组联部

 2019年6月3日

附件1

**关于中国盲协支持各级盲协开展**

**2019年盲人服务引领项目方案**

 一、组织单位

 中国盲人协会

 二、主要内容

 （一）各省盲协指导本省各级盲协结合本地工作实际，积极策划符合本地盲人需求的服务项目，各省盲协也可独立承担。项目应力求创新性、引领性、典型性、可复制性，重点关注盲人扶贫、综合康复、教育培训、社区服务、需求调研、文化活动等领域。每项活动不少于60人，鼓励各级盲协与当地有合法资质和良好声誉的社会组织合作开展活动。

 （二）各省盲协推选1-2个项目方案报中国盲协。中国盲协将从中选择40个优秀项目方案并给予支持。

 （三）中国盲协向每个优秀项目方案提交单位提供8000元作为项目资助经费，不足部分由各地自筹。中国盲协将对此项活动进行宣传报道，并选择部分项目进行现场指导。

 三、具体内容和提交方式

 （一）具体内容：项目方案应注明开展项目单位名称，项目主题，项目目的、项目内容、项目安排、项目预算、项目活动条件及保障措施、联系人职务及联系方式。请严格按照有关财务要求制定项目预算并规范实施，让项目资金发挥最大效益。

 （二）提交方式：项目方案以电子版形式发送至中国盲人协会邮箱。

 四、时间安排

 （一）各省方案提交中国盲协截止日期为7月12日。

 （二）7月19日前，中国盲协将评选出40个予以支持的优秀项目方案，并在中国盲协网站公布。

 （三）7月31日前，中国盲协与优秀项目方案实施单位签署项目合作协议，并下拨项目资助资金。

 （四）项目结束后尽快向中国盲协上报活动简讯电子版（500字以内、3-5张活动照片、活动报道中注明是中国盲协盲人服务引领项目），中国盲协将在官网上进行宣传。10月20日前，40个项目实施单位按照提交的项目方案完成项目。

 （五）项目结束后一周内，各实施单位提交项目总结（内容包括但不限于以下方面：项目总体目标、参与人数、执行情况、社会效益、社会影响力、盲人满意度等）、新闻报道、照片及签到表原件。中国盲协将对活动实施效果进行评估和监督。

 五、联系方式

 邮箱：zgmxbgs@163.com

 地址：北京市西城区西直门南小街186号中国盲人协会

 邮编：100034

 联系人：张愚冰，联系电话：010-66580231

 赵公政，联系电话：010-66580394

 传真：010-66580042

附件2

**会议及培训人员签到表**

|  |
| --- |
| 会议（培训）名称： 会议（培训）日期： |
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 联系电话 | 签名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |